2021年度城乡居民医疗保险补贴项目

绩效评价简要报告

项目单位：伊金霍洛旗医疗保障局

委托部门：伊金霍洛旗绩效评价税收服务中心

评价机构：内蒙古中磊会计师事务所（普通合伙）

2021年度城乡居民医疗保险补贴项目

绩效评价简要报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。我国城乡居民基本医疗保险是一项由政府组织、引导、支持，居民自愿参加的惠民工程，对减轻城乡居民经济负担、缩小城乡差距、完善社会保障体系具有重要的意义。

20世纪90年代后期，我国开始探索建立社会医疗保险制度，先后建立了城镇职工基本医疗保险制度、新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，实现了全体国民的医疗保险制度基本健全、框架基本形成。制度建立以来，覆盖范围不断扩大，保障水平稳步提高，对健全全民基本医保体系、满足群众基本医疗保障需求、提高人民群众健康水平发挥了重要作用。

近年来，随着经济快速发展、城市化进程的加快，新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度两项制度城乡分割的负面作用开始显现，存在着重复参保、重复投入、待遇不够等问题。在总结城镇居民医保和新农合运行情况以及地方探索实践经验的基础上，党中央、国务院明确提出整合新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。

2016年1月12日，国务院印发《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号），明确覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民，实行个人缴费与政府补助相结合为主的筹资方式。文件还提出了“六统一”的要求：统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理。这意味着城乡居民医保制度整合后，城乡居民不再受城乡身份的限制，参加统一的城乡居民医保制度，按照统一的政策参保缴费和享受待遇，城乡居民能够更加公平地享有基本医疗保障权益。2020年6月10日，国家医保局、财政部、国家税务总局联合印发《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24号），文件明确了提高财政补助标准、提高个人缴费标准、加强定点医药机构管理、推进医保支付方式改革、推进一体化经办运行等事项。2020年7月31日，内蒙古自治区医疗保障局印发《内蒙古自治区医疗保障局内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（内医保发〔2020〕12号），文件明确了政策范围内报销起付线及支付比例、推进医保支付方式改革、推行“网上办、掌上办、电话办、邮寄办、预约办”等非接触办理方式等事项。2020年9月10日，伊金霍洛旗医疗保障局按照国家、自治区等相关文件要求，印发了《关于印发2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费征缴工作实施方案的通知》（伊医保发〔2020〕19号），文件明确了2021年度城乡居民基本医疗保险筹资标准、多元渠道的参保方式、代缴人群规则等相关事项。该项目的实施，对减轻城乡居民经济负担、增强城乡居民抵御疾病的侵袭能力，有效缓解城乡居民“看病难、看病贵”的难题、提高人民群众健康水平等都有重要的意义。

### （二）主要内容及实施情况

2020年，伊金霍洛旗医疗保障局按照《鄂尔多斯市人民政府关于公布鄂尔多斯市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》（鄂府发〔2017〕186号）及《关于印发2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费征缴工作实施方案的通知》（伊医保发〔2020〕19号）等文件的规定，对全旗符合补贴要求的居民进行城乡居民基本医疗保险补贴。年度缴费开始前，由伊金霍洛旗医疗保障局根据城乡居民管理系统参保数据，预算城乡居民正常缴费人数，并编制资金预算；年度缴费开始后，由税务部门按职责办理，旗政府负责组织落实城乡居民参保筹资整体工作，采取政府统一组织、多方协作配合，集中征收或委托村委会、社区、街道办事处、学校、幼儿园等集中代收方式，为缴费人提供便捷、多元化的缴费渠道；年度集中缴费结束后，由伊金霍洛旗医疗保障局统计符合条件的实际参保人数，向旗财政局申请拨付补贴基金进行城乡居民基本医疗保险补贴。

该项目年度缴费开始前，由伊金霍洛旗医疗保障局预算补贴人数为143269人，财政局对符合条件的参保居民补贴标准为470元/人/年，预算共需补贴资金6733.64万元，并按此预算向伊金霍洛旗财政局进行了预算申报。该项目个人缴费结束后，旗财政局对符合条件的参保人进行补贴，旗财政局对城乡居民基本医疗保险的实际补贴人数为123371人，对参保居民的实际补贴金额为258.5元/人/年（分2次补贴，2021年补贴238.5元/人，2022年增加补贴20元/人），对城乡居民基本医疗保险实际共补贴3188.742万元。

# 二、综合评价分析情况及评价结论

## （一）综合评价分析情况

伊金霍洛旗2021年度城乡居民医疗保险补贴项目与国家、自治区建立完善城乡居民医疗保险制度的意见相一致，政策相关性好，资金管理规范、使用合规，报销金额准确、及时，通过对城乡居民基本医疗保险参保人员进行补贴，减轻了城乡居民就医的经济负担，增强了城乡居民抵御疾病的侵袭能力，提高了人民群众健康水平、提升了我国城乡居民基本医疗保险水平，增加了生活幸福感。但也存在绩效指标设置不合理、预算编制不准确、参保人数未达标、部分补贴资金申请不及时、受益群众满意度不高等问题。

## （二）评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对伊金霍洛旗2021年度城乡居民医疗保险补贴项目绩效进行客观评价，最终评分结果为94分，绩效评级为“优”。

2021年度城乡居民医疗保险补贴项目绩效评分汇总表

| 指 标 | 政策决策类 | 项目过程类 | 政策产出类 | 政策效果类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 16 | 24 | 36 | 24 | 100 |
| 得 分 | 13 | 24 | 34.7 | 22.3 | 94 |

# 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

为更好地服务参保群众，提高工作效率，伊金霍洛旗医疗保障局加强工作人员的业务知识培训；同时，加大城乡居民基本医疗保险政策宣传力度，提高居民参保积极性；及时做好项目档案的整理归档并对项目年度实施情况进行总结分析，为下一年度的开展奠定良好基础。

## （二）存在的问题及原因分析

1.预算编制不精准，绩效管理不到位。

通过查阅项目的资料可知，伊金霍洛旗医疗保障局在申请2021年度城乡居民基本医疗保险补贴时是按照470元/人/年的补贴标准计算的，但实际补贴金额为258.5元/人/年，预算补贴标准与实际补贴金额差异较大，项目的预算编制不精准，从而导致该项目在编制绩效目标申报表时部分三级绩效指标指标值设置不准确，如参保人数指标值和补贴标准指标值。同时绩效目标申报表还存在三级绩效指标设置不全面的问题，如数量指标缺少对参保覆盖率的表述。该项目在实施过程中未开展绩效监控，项目实施完成后编写的自评报告存在内容不完整，数据真实性待考证的问题，如绩效指标完成情况中缺少相关的效益指标分析、参保覆盖率指标值的数据来源准确性待考证、未对存在偏离的指标进行原因分析等，不能全面地反映该项目的真实情况。

2.参保人数未达标。

项目组通过项目资料了解到伊金霍洛旗2020年度城乡居民基本医疗保险参保人数为124436人，职工医疗保险参保人数为45461人；2021年度城乡居民基本医疗保险参保人数为123371人，职工医疗保险参保人数为48041人。根据《关于印发2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费征缴工作实施方案的通知》（伊医保发〔2020〕19号）中“2021年度城乡居民基本医疗保险参保人数不低于2020年度城乡居民基本医疗保险参保人数”的规定，伊金霍洛旗2021年度城乡居民基本医疗保险参保人数未达标，较上年有所减少（1065人）。原因是有部分参加城乡居民基本医疗保险的居民转成参加职工医疗保险，使得城乡居民医疗保险参保人数减少，造成城乡居民医疗保险参保人数未达标。

3.项目部分补贴资金申请不及时。

伊金霍洛旗财政局共拨付2021年度城乡居民基本医疗保险补贴3188.742万元，其中：伊金霍洛旗医疗保障局在2021年申请城乡居民基本医疗保险补贴2942万元，2022年申请城乡居民基本医疗保险补贴246.742万元。而2022年申请的补贴资金存在申请不及时的问题，其原因是根据2017年9月30日印发的《鄂尔多斯市人民政府关于公布鄂尔多斯市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》（鄂府发〔2017〕186号）和2021年1月20日印发的《鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂尔多斯市基本公共服务领域市与旗区财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（鄂府发〔2021〕11号）文件中规定：“市、旗两级财政补助标准不低于323元”和“市级分担20%，旗级分担80%”的要求，可以计算出旗级的缴费补贴标准不低于258.4元/人/年，而伊金霍洛旗医疗保障局在2021年对参保人员的补贴低于该政策标准20元/人，造成在结算时，需再次申请补贴资金，2021年度补贴资金在2022年度才全部申请到位。

4.项目满意度较低。

项目组通过对伊金霍洛旗2021年度城乡居民基本医疗保险项目进行问卷调查得知，该项目的综合满意度为90.4%，未达到绩效目标表95%的计划目标。原因是：该项目的宣传力度不够、宣传内容不到位、宣传渠道覆盖人群不全面，导致部分居民不能真正了解到城乡居民基本医疗保险的政策利好，对城乡居民基本医疗保险政策的疑惑较多，满意度较低。同时由于对该项目报销方面的宣传不到位，造成报销人对就医费用报销认定的程序和所需资料不熟悉，导致认定资料准备不齐全，需多次去柜台审核办理报销。（目前就医费用报销方式有医院即时结报和指定柜台手工零星报销两种方式，这里的报销认定资料是指手工零星报销需准备的资料）。

# 四、有关建议

（一）加强项目预算绩效管理。

建议项目单位在编制此类数据不确定性较大的项目预算时，参考往年的参保数据，同时调动各镇经办机构，对城乡居民进行基层调研，协同民政、统计等部门多方面获取数据来源，进一步提高财政预算编制的精准性；同时成立本单位的绩效管理领导小组，指派专人负责牵头，各业务股室协同，按照“事前有目标、事中有监控、事后有评价”的原则，对本单位实施的项目开展绩效管理工作；平时需加强本单位人员关于预算绩效管理方面的培训，提高其工作水平，从而提升本单位的预算绩效管理水平。

（二）加强项目宣传力度，扩大政策影响。

建议项目单位继续加大宣传力度，多形式、多渠道地让城乡居民了解政策。在利用传统媒体和新媒体宣传的基础上，还要和社区联动，组织专业人员在年度缴费期间进行线下宣传，走到群众中去，解答居民心中的疑惑，发放宣传单页，张贴宣传海报，组织讲座等，让居民们了解和熟悉项目缴费、补贴、报销等的相关政策和流程手续。使城乡居民都能真正了解到项目的利好，让居民转变观念，增强参保意识，增加参保人数，以及提升居民对项目实施的满意程度。

（三）提高申请补贴资金的时效。

建议伊金霍洛旗医疗保障局在向旗财政局申请补贴资金时，要根据上年参保数据和政策补贴标准，合理、足额地申请拨付补贴资金；若分批次申请补贴，在申请下一笔补贴资金时，按照政策标准先对上一笔补贴资金进行核算，若有不足的部分，及时向旗财政局申请，与下笔补贴资金一同拨付；在年终结算时，对本年度全部参保人数和补贴金额进行再核算，确保本年度的实际补贴金额符合政策补贴标准，若还有不足的部分，及时向旗财政局申请拨款，从而提高申请补贴资金的时效。

（四）提升报销便利程度。

建议伊金霍洛旗医疗保障局进一步精简办理材料、简化办理流程、缩短办理时限，切实提升医疗保障经办服务标准化水平；加大对报销资料、流程的宣传力度；拓宽网络信息化办理业务，对异地就医、住院前备案等业务逐步实现“零跑腿”，不断提升参保群众就医费用报销的便利度。