- 2021年度部门整体支出

- 绩效评价简要报告

委托单位：伊金霍洛旗绩效评价税收服务中心

项目单位：伊金霍洛旗政务服务局

- 项目评价机构：内蒙古弘诚会计师事务所（普通合伙）

- 2021年度部门整体支出绩效评价简要报告

- 一、部门概况

- （一）部门基本情况

伊金霍洛旗政务服务局是伊金霍洛旗人民政府工作部门，为正科级。由旗人民政府办公室统一管理和协调。伊金霍洛旗政务服务局贯彻党中央关于政务服务工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

- 1.主要职能

- 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全旗政务服务工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。

- 负责旗人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作。拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

- 指导全旗政务服务工作。拟订全旗政务服务管理、政务服务运行机制政策并组织实施，精简优化政务服务流程，构建统一高效的政务服务体系。负责全旗政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。指导各镇便民服务工作，嘎查村（社区）便民服务代办点工作。

- 指导旗本级实体政务服务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。

（5）负责全旗政务服务信息化工作。拟订政务服务信息化规划，加强政务服务信息化体系建设。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

（6）负责旗本级政务服务标准建设工作，并指导镇开展相关工作。

（7）负责全旗“放管服”改革协调推进工作，对重大问题进行调查研究，提出工作建议。负责全旗行政审批制度改革推进工作，规范审批服务便民化工作。负责全旗行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

（8）统筹指导全旗政府系统电子政务工作，负责全旗电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全旗政府网站的监管工作。负责协调各镇各部门参与伊金霍洛旗人民政府网站的建设管理工作。负责旗人民政府网络与鄂尔多斯市政府网络互联互通的建设管理工作。

（9）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各镇各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

（10）统筹指导全旗政府热线工作，负责全旗政府热线工作日常监管和年度考核。负责政府热线网络体系建设。

（11）完成旗委、旗人民政府交办的其他任务。

- 2.内设机构及职责分工

根据伊金霍洛旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发《伊金霍洛旗政务服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（伊党办政字〔2019〕28号），伊金霍洛旗政务服务局内设办公室、政务服务股、改革推进股。内设机构职能如下：

（1）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责人事、机构编制、劳资、财务、资产采购、公车及管理、离退休人员管理、档案管理、公文处理、会务、保密机要等工作。负责文秘工作，承担综合性文件、材料等文稿的起草工作。负责机关股室及工作人员考核工作。制定局机关管理制度。负责机关的党群、纪检监察等工作。负责扶贫和包联驻村工作。

（2）政务服务股。负责全旗政务服务工作。拟订政务服务规范性制度、方案、业务流程。负责全旗政务服务“三集中、三到位”（通过将部门政务服务事项向部门审批科室集中、部门审批科室整建制向政务服务中心集中、政务服务事项的办理向智慧政务平台集中，实现政务服务事项进驻到位、政务服务事项授权到位、电子效能监察到位）工作。指导旗本级实体政务大厅运行管理，监督检查政务服务事项的办理情况。负责政务服务信息化和“互联网+政务服务”应用工作。承担全旗政务服务平台及政务服务网的管理维护工作。承担一体化在线政务服务平台建设应用及政务服务网的管理维护工作。负责政务服务廉政风险防控、考核评价、效能监察等工作。协调监管部门处理举报、投诉等工作。组织开展全旗政务服务调查研究工作。负责全旗政府系统电子政务工作。协调、指导政府网站集约化建设和管理。承担伊金霍洛旗人民政府网站的内容保障工作。负责转办市长热线工作。组织开展全旗电子政务考核评价、政府网站绩效考核工作。负责局机关普法教育工作、新闻宣传和信息报送工作，承担局门户网站、微信公众号等宣传平台的管理维护工作。

（3）改革推进股。协调推进“放管服”改革工作，组织开展“放管服”改革重大问题调查研究，提出相关建议。负责全旗行政审批制度改革工作。负责权力清单管理工作，负责清单制度建设工作。指导各镇和旗直部门按照党中央、国务院关于简政放权的部署要求承接、取消和下放行政权力事项工作。负责旗人民政府信息公开工作，承担政府信息依申请公开、政策解读等工作。指导各镇各部门政府信息公开及政务公开工作。负责全旗政务公开考核评价、业务培训等工作。制定政务公开年度工作要点，组织编制旗人民政府信息公开指南、公开目录和年度报告。承担局机关政务公开有关工作。负责政务服务、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开等有关法律、法规、政策的宣传、咨询及重大问题调查研究工作。推动政务服务标准建设工作，并对政务服务标准的实施情况进行督查考核，负责相关标准的宣传培训工作。负责权力清单的合法性审查。承担规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉工作。组织协调人大代表建议和政协委员提案办理答复。

- 3.人员情况

- 编制情况

伊金霍洛旗政务服务局核定机关行政编制6名，伊金霍洛旗政务服务中心核定公益一类编制9名（2021年在职人数8名、空编数1名）。

- 实有人数

- 根据伊金霍洛旗政务服务局提供的2021年人员清册，共有工作人员24名。

- （二）部门年度计划

- 1.持续深化“放管服”改革

- 一是动态调整权责清单，明晰部门与基层职权边界。持续压减审批时限。深化商事制度改革，推进“一证通办”“一照通办”，“一业一证”改革。推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，不断优化政务服务；二是进一步完善“一窗受理、分类审批、统一出件”工作模式，加强综合窗口管理和窗口工作人员业务培训，提升综合接件、办件和服务能力；三是深化“一件事一次办”改革围绕企业群众办好“一件事”，聚焦重点领域重点事项，推动跨层级、跨部门并联审批，简化优化高频政务服务事项办理流程和手续，推动实现“一件事”全流程“最多跑一次”。探索推进“一件事、一次办”网上预约、网上预审、网上审批及在线服务。持续督促落实优化营商环境工作要点。四是继续加强旗政务服务大厅镇村服务区的服务能力。加强旗政务服务大厅镇村服务区与各镇党群服务中心和村便民服务代办点的互动。达到让数据多跑路，农牧民少跑路的改革效果；五是完成《嘎查村社区便民服务代办点规范内蒙古自治区地方标准制定工作》，并将标准逐步推广到实际应用。

- 2.持续提升政务服务效率

- 一是推进极简审批改革。按照自治区“蒙速办·一网办”工作要求，对应时间节点，推进80%的事项实现网上材料预审、60%的事项实现材料核验、50%的事项全程网办；以“一窗通办”工作建设为抓手，发挥综合窗口事项集成率高、审批效率高，审批公平透明度高，人力成本低的优势，做好全市通办、跨省通办、“呼包鄂乌”四地互认互办工作；进一步扩大承诺制审批事项和应用范围，对不涉及重大公共利益和可通过事中事后改正且不会造成严重后果的行政审批事项，全部纳入承诺制审批范围。二是持续加强政务服务标准化建设。拓展公众参与政务服务评价工作，完善政务服务“好差评”制度；完善旗、镇、嘎查村（社区）服务体系建设，按照“赋权、下沉、增效”的原则，不断向镇便民服务中心下沉，在嘎查村（社区）实行帮办代办服务，实现就近办理。三是围绕“蒙速办·帮您办”工作重点，组建一支专业代办帮办队伍，细化代办帮办范围、职责流程，公布代办帮办事项清单，实现“企业跑”到“政府跑”的转变。

- 3.持续拓宽“一网通办”广度和深度

- 一是做好电子证照应用工作。加快推进各类电子证照历史数据汇聚和行政审批电子印章申领工作，全面梳理各镇、各部门颁发的各类电子证照历史数据，按照“应上尽上”的原则，对有效期内的存量纸质证照数据进行汇总，做好数据归集和入库工作。二是依托一体化政务服务平台，着力提升“一网通办”服务能力。继续推进无业务系统事项进驻智慧政务平台办理业务，进一步加强审批服务的全流程监管工作，结合电子证照应用和数据共享工作，逐步推动高频事项的全程网上办理。三是做好“蒙速办”APP宣传推广工作。充分利用大厅各类媒介宣传推广“蒙速办”APP，积极引导群众注册、使用“蒙速办”APP办理业务，推动各类便民缴费和本地应用接入“蒙速办”APP。

- 4.持续提升政务服务效能

一是健全规章制度，加强绩效考核。健全政务中心窗口日常管理、行为规范、考核、志愿服务、好差评等规章制度。二是利用政务服务中心排队叫号系统，实现群众办事“一事一评”、推进“好差评”制度落地落实。三是积极宣传政务服务工作亮点。利用现有电子显示屏，做好政策、工作亮点、“优秀工作人员”“共产党员示范岗”“志愿服务明星”等的宣传。四是加强日常巡查。持续推行落实好领导班子成员带队巡查，中心工作人员每日2次巡查的工作制度，规范窗口工作人员行为。

- 5.持续提升接诉即办工作水平

一是继续加强理论知识和业务知识的学习。热线办工作人员将继续积极参加各类培训和学习，并加强自我学习，努力提高学习理论水平和业务能力。二是继续围绕“五心服务”理念，做好旗长热线的承接和市长热线的转办工作，增强服务群众的意识，认真接待群众来电来信，细致地处理群众的诉求和问题，努力提高旗长热线的知名度、群众认可度、满意度。三是积极配合市级完成“12345”政务服务热线整合工作。四是逐步实现政务服务热线与智慧城市建设的数据共享，为领导决策提供数据支撑。

- 6.持续提高政务公开实效

一是加大政府文件类信息公开力度；加强政策解读工作，提高政务公开实效；继续完善政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与等制度体系，切实提高全面推进基层政务公开标准化规范化工作的针对性和实效性。二是做好政府网站改版工作，严格按照《国务院办公厅关于做好政府网站发展指引的通知》要求加强政府网站建设，畅通政务公开渠道；进一步加强政府网站、政务新媒体发布内容监管力度。三是加强与旗政府督察室的协调联动，严格按照市政务服务局要求，高效完成政务公开、政府网站及政务新媒体监管工作目标任务。

- 二、部门整体绩效评价结论

- 综合评价结论

- 通过资料收集、数据分析、满意度调查等程序，运用符合本项目实际的《部门整体支出绩效评价指标体系框架》，对伊金霍洛旗政务服务局2021年部门整体支出进行了客观评价，最终评分结果为86.74分，绩效评价等级为良。

| 指标综合得分情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分分值 | 评价得分 | 得分率 |
| 项目投入 | 13.00 | 10.80 | 83.08% |
| 项目过程 | 42.00 | 33.94 | 80.81% |
| 项目产出 | 15.00 | 13.00 | 86.67% |
| 项目效益 | 30.00 | 29.00 | 96.67% |
| 小计 | 100.00 | 86.74 | 86.74% |

- 项目绩效分析

- 项目决策

部门整体支出符合部门“三定”方案确定的职责及伊金霍洛旗人民政府办公室关于印发《伊金霍洛旗政务服务优化提升方案》的通知相关要求，绩效目标较为合理。机关在职人员控制率较差，部分项目绩效指标合理性有待提高。

- 项目过程

2021年度部门整体支出预算完成率为81.38%，预决算等信息公开及时，固定资产利用率较高，“三公经费”控制情况较好，但存在项目支付进度率较差、未严格执行政府采购等管理问题。

3、项目产出

2021年度智慧政务平台正常运行，“热线平台”办理、政务公开及政务大厅工作有序开展，但存在“热线平台”用工形式不合规及未对购买服务实施情况开展绩效评价、开展绩效监控的问题。

4、项目效益

2021年度部门整体支出的安排，有效保障了全旗政务服务“一张网”、群众反映的问题“件件有着落，事事有回音”等绩效目标的完成，获得了较高的社会公众满意度，但也存在着“热线平台”及时接受率、及时办结率较低等问题。

- 三、存在的主要问题

- 资金支出未区分项目经费与公用经费，未按照规定用途使用预算资金。

- 伊金霍洛旗政务服务局2021年度资金支出未区分项目经费与公用经费，未按照规定用途使用预算资金，如2021年用公务用车运行维护费支付电话费7,169.73元。

- 政府购买服务项目绩效管理不到位

- 伊金霍洛旗政务服务局购买“综合一窗”项目，未能按照《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）对购买服务项目实施情况开展绩效评价，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，按照合同约定向承接主体支付款项。

- 〔政策依据〕《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）第二十条 ：购买主体实施政府购买服务项目绩效管理，应当开展事前绩效评估，定期对所购服务实施情况开展绩效评价，具备条件的项目可以运用第三方评价评估。第二十五条：购买主体应当加强政府购买服务项目履约管理，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，按照合同约定向承接主体支付款项。

- 未按照要求执行政府采购

- 伊金霍洛旗政务服务局与伊金霍洛旗城投享祐保安服务有限责任公司签订的劳务合同总额为1,860,480.00元，2021年度支付金额为620,160.00元，未执行政府采购。

〔政策依据〕（内财购2019〔1733〕号）第三条分散采购限额标准：政府采购货物、服务和工程项目分散采购限额标准为旗县级 60 万元。

- 热线平台项目用工形式不合规

伊金霍洛旗政务服务局与伊金霍洛旗城投享祐保安服务有限责任公司签订劳务服务合同。合同服务内容为：执行保安及相关服务热线的接听、转办工作；甲乙双方约定：服务费为6460元/人/月，甲方项目共需要8人，其中包括每月单位为其缴纳的五险一金、办公用房、用水、用电、暖气、物业、网络费用等；该合同实际工作内容为市长、旗长热线接听及转办等工作，且项目绩效目标申报表、自评报告等资料中都定性为劳务派遣。违反《关于禁止机关事业单位以政府购买服务名义使用劳务派遣工的通知》（内人社办发〔2019〕161号）的要求。

- 项目运行缺乏制度约束、内部控制有效性有待提高。

- 部分项目运行缺乏制度约束。如政务专递项目，无明确的制度要求区分投递快递是否确实属于政务专递范畴；用餐补贴项目无制度规范用餐人员条件限定、补助开始、终止等时间节点及办理流程等要求。

- 内部审计、资产管理、采购管理等内部控制有效性有待提高。如伊金霍洛旗政务服务局虽制定了内部审计制度，但未见内部审计成果性资料；虽有资产管理相关制度，但未对管理负责部门及职责、资产使用、处置、固定资产盘点管理等进行规范要求。存在未能依据合同约定时间及时付款的情况。

- 预算绩效管理工作缺乏科学性

- 未按照预算批复填报绩效目标申报表，预算批复项目为6个、实际填报绩效目标申报表项目为4个（含追加1个）。绩效目标及绩效自评报告等绩效管理工作不精准，如政务专递项目2021年实际投递736次，自评报告完成数则为4800次；政务公开与人民政府网站改版建设项目2021年度追加预算数为25万元，目标表、自评报告中预算数、执行数全部为20.9万元，预算绩效管理工作缺乏科学性。

- 四、相关建议

- 严格依据预算用途使用资金，确保使用规范。

- 加强政府购买服务项目绩效管理

绩效评价是政府购买服务项目全服务期内的重要环节，购买主体的资金支付应以项目绩效评价为依据，以此形成激励相容，保证服务数量、质量和效果。

- 严格执行政府采购相关政策

- 严格执行政府采购有关规定，加强组织领导，强化内部管理，按照预算编制或资金支出情况履行采购人主体责任。

- 规范用工形式，避免形成劳动关系隐患。

- 认真落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》等政策规定，正确理解政府购买服务的购买主体、承接主体、购买内容、方式及程序等，避免形成劳动关系隐患。

- 提高内部控制有效性

- 加强资产管理、业务管理等制度建设，强化政府采购管理、内部审计、资产管理、合同管理等制度执行，提高内部控制有效性。

- 加强预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。

应充分认识预算绩效管理的重要意义，切实做好部门预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。提升绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等环节的科学性、合理性。