**2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目**

**绩效评价报告**

**项 目 名 称：2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目**

**项目实施单位：内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会**

**评 价 机 构：内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）鄂尔多斯分所**

2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

我国碳排放已经接近100亿吨，工业成为最大的碳排放部门，工业中约有一半的碳排放来自电力生产部门，非电力工业部门碳排放主要来自钢铁、非金属制品、化学原料、石油化工和有色金属领域。“零碳”目标的实施可促进释放出我国各领域巨大的低碳发展潜能，根据不同的产业结构所具有的不同能源需求特征，促进第一、第二和第三产业之间的结构优化。通过提高高端制造业、高新技术产业、战略性新兴产业等高附加值工业比重，带动碳利用、碳贡献量化补偿及低碳燃料等技术创新，通过提高非石化能源发电量占比的同时，在电力跨区域消纳不足、电网调节、跨区可再生能源配置建设、清洁能源方面发挥重要的想象力。

（二）项目立项依据

 2021年，全球首个零碳产业园落地鄂尔多斯市伊金霍洛旗。伊金霍洛旗以零碳产业园为载体，立足资源禀赋，创新园区新能源转型模式，遵循“头部借力”和“链式思维”，“风光氢储车”五大产业建设初见成效，千亿级新能源产业集群规模初现，已形成了围绕动力电池与储能、电动重卡、电池材料、绿色制氢等“风光氢储车”上下游集成产业链。一个规划科学、独具特色的零碳产业园在鄂尔多斯高原拔地而起，众多新能源头部企业纷纷入驻。鄂尔多斯市筹办零碳产业峰会参会，希望各方代表对零碳产业未来发展方向和创新路径各抒己见，对鄂尔多斯致力于打造全球零碳典范给予了诸多中肯建议和评价。内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区（以下简称：蒙苏经济开发区）于2022年7月26日委托鄂尔多斯市招商投资集团有限责任公司（以下简称：招商投资集团公司）承办2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目。伊金霍洛旗人民政府于2022年7月30日同意了2022鄂尔多斯零碳产业峰会筹备工作方案。

（三）项目预算、资金来源及使用情况

2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目计划总投资2150.00万元，2022年度申请预算资金2150.00万元，实际到位资金2150.00万元，累计支付资金1706.19万元，其中线路优化项目支出1190.95万元、会务工作项目支出388.70万元、宣传报道项目支出55.35万元、接待服务项目支出67.55万元、综合保障项目支出3.64万元。

（四）项目实施内容

2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目包括会务服务项目、接待服务项目、宣传报道项目、疫情防控项目、综合保障项目、线路优化项目。会务服务项目主要包括零碳峰会会场筹备、会议室租赁、采购办公用品、印刷宣传品等；接待服务项目主要包括提供住宿、餐饮服务及租赁公务车辆；宣传报道项目主要包括制作广告宣传品，拍摄《零碳产业崛起》《中国典范 世界标杆》等宣传视频；疫情防控项目包括采购抗疫物资包500包；综合保障项目主要包括采购工作服26套，对志愿者进行服务礼仪培训；线路优化项目主要包括远景厂区南侧园路及广场硬化、零碳峰会现场会周边绿化景观、远景现代能源装备制造项目周边道路景观绿化、蒙苏经济开发区纬十一路的围挡主体及围挡面喷绘布制作安装、蒙苏经济开发区江苏产业园区西片区灯杆道旗及围挡喷绘制作安装、零碳产业峰会市政道路维修（火车站周边）、开发区早晚市建设一处等线路优化工作。保障2022鄂尔多斯零碳峰会顺利召开。

（五）项目绩效目标。

通过项目实施，邀请来自全球的政府、企业以及研究机构等权威人士，为推动全球零碳创新贡献方案。大力发展绿色低碳产业，大力推进新能源产业和其他产业合力发展，大力推动能源发展质量变革、效率变革、动力变革，把国家现代能源经济示范区建设好，把内蒙古打造成为新能源全产业链发展新高地，用绿色发展扮靓产业高原。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价分析情况

根据绩效分析，2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目立项依据充分，与部门职责相适应。项目资金使用合规，财务管理制度、项目管理制度健全。通过项目实施，邀请来自全球的政府、企业以及研究机构等权威人士，为推动全球零碳创新贡献方案。项目存在预算编制规范性不足，预算执行不到位的情况。

（二）评价结论

结合项目绩效目标要求，通过内部团队讨论与交流、文献比较分析等方法，对绩效评价指标体系进行研究，由评价小组设计并经委托单位通过的评价指标体系及评分标准，通过现场调查、数据采集和访谈工作，针对2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目资金使用进行客观评价，最终评分结果为91.17分，绩效评价为“优”。

三、主要经验及做法

通过项目实施，以“新能源、新产业、新生态”为主题的2022鄂尔多斯零碳产业峰会在鄂尔多斯市开幕，国内外知名企业、创新团队和碳中和领域的专家学者齐聚一堂，共同探讨零碳未来路径，推动零碳创新，为“能源之都”鄂尔多斯打造全球零碳典范建言献策、贡献智慧方案。

四、存在的问题

1.预算编制规范性不足

招商投资集团公司针对项目编制了预算方案，预算内容包括会务工作项目、接待服务项目、宣传报道项目、疫情防控项目、综合保障项目、线路优化项目、委托承办项目七方面内容，与项目内容相匹配。预算方案缺少科学论证，测算依据不充分，未按照预算编制标准进行编制项目预算。

2.预算执行率较低

2022鄂尔多斯零碳产业峰会项目2022年实际到位2150万元，实际支付资金1706.19万元，预算执行率79.36%。

五、相关建议

1.强化预算编制

项目实施单位应当在编制预算时首先进行充分的科学论证，包括市场调研、成本估算和风险评估等。其次，细化费用明细，将预算划分为不同的项目阶段或任务，确保预算的透明度和准确性。再次，考虑项目实施过程中可能出现的风险和变动因素，制定相应的应对措施和预留预算。最后，定期进行预算的监控和调整，确保项目的预算控制和成本效益。

2.提高项目预算执行率

项目实施单位应当及时按照工程施工进度支付工程款，减少资金闲置，降低因款项支付不及时等原因造成政府信誉损失风险。