**项目绩效自评报告**

**（**2022**年度）**

**项目名称：专项整治工作经费**

**主管部门：中国共产党伊金霍洛旗委员会办公室（部门）**

2022年专项整治工作经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

煤炭专项整治工作档案存储

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：伊金霍洛旗煤炭专项整治及巡视巡察工作档案存储

绩效目标实际完成情况：已按绩效目标全部完成

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

通过绩效管理实现对项目资金的管理，为了严格把控资金的流向，按照既定方向支付项目资金，并与上年度绩效指标相比较，评价资金的使用效益，可以客观公正的揭示财政资金的使用效率和我单位职能的实现程度，通过绩效自评，我单位可以按照既定的目标支付款项，衡量我单位工作质量，更好更全面的完成煤炭领域专项整治档案业务整理工作，根据绩效目标做工作，认真支付项目资金。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数19.60万元，其中：财政拨款19.60万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数19.60万元，其中：财政拨款19.60万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数19.60万元，其中：财政拨款19.60万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

煤炭领域专项整治档案整理录入工作整治费用总拨款19.6万元，主要用于煤炭领域专项档案资料的整理扫描录入等工作，其中煤炭领域工作档案扫描录入为12.6万元，煤炭领域工作资料印刷整理5.5万元，相关资料存储设备购置1.5万元，为了方便日后的工作查阅，各项费用均按照实际的工作情况完成相应的支付，所有资金在年底均已经支付完成，没有剩余资金。

1. 项目资金管理情况。

为实现财政项目资金的使用与监督，促进专项资金的合理规范化，提高我单位专项资金的使用效率，我单位项目资金管理意识增强，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，项目资金预算管理控制比较严格，没有项目资金支出超预算的情况，评价项目的目标任务基本完成，并且已经按照绩效的既定目标全部支付，项目成效也比较明显。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)档案扫描，目标值大于10000页，实际完成14925页，分值4，得分4。

2)档案整理，目标值大于1000卷，实际完成1008卷，分值4，得分4。

3)档案存储设备（硬盘），目标值大于5个，实际完成5个，分值4，得分4。

4)专用档案盒，目标值大于40个，实际完成55个，分值3，得分3。

2、质量指标

5)煤炭整治档案整理录入完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

6)煤炭专项资料和文件扫描录入，目标值大于等于1000条，实际完成2566条，分值5，得分5。

3、时效指标

7)按期按需整理档案资料，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

8)完成档案录入整理及时性，目标值小于等于2022.12年，实际完成2022.12年，分值5，得分5。

4、成本指标

9)煤炭整治档案资料整理录入扫描成本，目标值大于等于12.6万元，实际完成12.6万元，分值5，得分5。

10)资料存储设备购置成本，目标值大于等于1.5万元，实际完成1.5万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)查阅专项整治档案资料，目标值永久存储可随时调阅，实际完成已完成，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)专项整治档案留存调取，目标值节约时间方便调取资料，实际完成已完成，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)工作人员在日后的工作中方便查阅调取煤炭领域相关资料，目标值大于等于95百分比，实际完成0百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

2022年财政加大了项目资金支出绩效评价的工作力度，使得我单位在今后的工作中也自觉的完善绩效工作，将项目资金的绩效工作放在首位，实现预算绩效工作与部门预算同上报、同审核、同批复，最大限度提升财政资金的使用效率和资源配置率，将有限的财政资金花在刀刃上，在以后的工作中，我单位将继续加强对项目资金的审核管理支付。

（二）措施及办法。