## 市廉政
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 鄂尔多斯市廉政教育管理中心办案基地扩建项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 雷炎忠 |  | 13754073969
主管部门 |  |  | 伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 16291.88 | 3000 | 2873.53 |  | 10 | 96% |  |  | 8
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 16291.88 | 3000 | 2873.53 |  | - |  |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 通过扩建廉政教育管理中心办案基地项目，深化监察体制改革，推进法治社会建设，促进我市防腐及法治工作的开展。 | [5 empty] | 项目完成投资4000万元，已完工程质量均合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 开工建设手续完整率 |  | 25 | 100% | 100% |  | 25 | 25
|  |  |  | 扩建建筑面积 |  |  | 16800㎡ | 16800㎡
|  | 质量指标 |  | 扩建工程质量验收合格率 |  | 15 | 100% | 90% |  | 15 | 13 | 项目已完工部分质量合格
|  | 时效指标 |  | 扩建项目按期完成率 |  | 10 | 100% | 90% |  | 10 | 9 | 工期紧，任务重，施工单位劳动力不足。
成本指标
| 效益指标(30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  | 促进法治社会建设 |  | 20 | 扩建廉政教育管理中心办案基地项目，深化监察体制改革 | 项目建设对公职人员廉政教育具有震慑作用，对深化监察体制改革起到重要作用。 |  | 20 | 18
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  | 促进我市反腐及法治工作有序发展 |  | 10 | 1年 | 1年 |  | 10 | 5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 上级部门满意度 |  | 10 | 95% | 95% |  | 10 | 9.5
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 87.5
单位盖章： |  |  |  | 单位领导签字： |  |  | 填表人： |  |  | 填报时间：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。